Olsztyn, dn. 11.09.2023 r.

**Plan pracy zespołu do spraw nadania Szkole Podstawowej nr 12 w Olsztynie patrona.**

**Zespół do spraw nadania Szkole Podstawowej nr 12 w Olsztynie patrona.**

Przewodnicząca: Pani Małgorzata Chmielewska

Członkowie:

* Pani Alicja Pogorzelska,
* Pani Małgorzata Mąkowska,
* Pan Rafał Milcewicz,
* Pani Katarzyna Kraczkowska,
* Pan Damian Czarnowski,
* Pani Matylda Loose-Długokęcka,
* Pani Paulina Grądzka,
* Pani Hanna Zielińska,
* Pani Sandra Ewko,
* Pani Monika Hrynkiewicz,
* Pani Natalia Wyrzykowska.

**Zadania Zespołu:**

1. wpisanie działania do Planu Pracy Szkoły oraz opracowanie Procedur nadania szkole imienia,
2. działania informacyjne skierowane do nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów   
   i rodziców,
3. przygotowanie prezentacji sylwetek kandydatów na patrona,
4. organizacja wyboru patrona szkoły,
5. ogłoszenie informacji o wyborze patrona,
6. zatwierdzenie kandydata na patrona szkoły przez Radę Pedagogiczna, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski,
7. złożenie wniosku o nadanie imienia do organu prowadzącego szkołę,
8. popularyzacja postaci patrona (prezentacje, konkursy, wystawy, pozyskanie   
   do biblioteki pozycji książkowych związanych z patronem).
9. przygotowanie uroczystości nadania imienia Szkole Podstawowej nr 12 w Olsztynie.

**Harmonogram działań:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **DZIAŁANIA** | **OSOBY ODPOWIEDZIALNE** | **TERMIN** |
| 1. | Powołanie na zebraniu Rady Pedagogicznej zarządzeniem dyrektora szkoły **Zespołu do spraw nadania Szkole Podstawowej nr 12 w Olsztynie patrona.**,  w skład którego wchodzą:   * Pani Małgorzata Chmielewska * Pani Alicja Pogorzelska, * Pani Małgorzata Mąkowska, * Pan Rafał Milcewicz, * Pani Katarzyna Kraczkowska, * Pan Damian Czarnowski, * Pani Matylda Loose-Długokęcka, * Pani Paulina Grądzka, * Pani Hanna Zielińska, * Pani Sandra Ewko, * Pani Monika Hrynkiewicz, * Pani Natalia Wyrzykowska. | Dyrektor szkoły | 1.09.2023 r. |
| 2. | Opracowanie przez Zespół Koordynujący  Planu Pracy Zespołu | Koordynator Zespołu | Do 14.09.2023 r. |
| 3. | Opracowanie Procedur nadania szkole imienia | Zespół do spraw nadania Szkole Podstawowej nr 12 w Olsztynie patrona | Do 30.09.2023 r. |
| 4. | Działania informacyjne skierowane do nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów, rodziców:  – informacja o podjęciu działań zmierzających do nadania imienia szkole (informacja na stronie szkoły, na stronie FB) - przygotowanie banneru (P. Natalia Wyrzykowska)  – zaznajomienie z planem działań podjętych  w celu wyboru patrona szkoły:  ·   nauczycieli  – podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej ( P. Małgorzata Chmielewska)  ·    uczniów – poprzez rozmowy, z wychowawcami klas, w klasach IV-V podczas lekcji wychowawczych – przygotowanie informacji (P. Sandra Ewko)  ·    rodziców – w czasie zebrań informacyjnych, strona internetowa szkoły, strona fb szkoły – przygotowanie informacji (Matylda Loose- Długokęcka)  – stworzenie  na stronie internetowej szkoły    dodatkowej zakładki poświęconej pracom nad nadaniem imienia, publikowanie materiałów (P. Krzysztof Radziwon).  **Członkowie Zespołu zobowiązani są do przekazywania wszystkich informacji Panu Krzysztofowi w celu umieszczenia w zakładce na stronie szkoły.** | Zespół do spraw nadania Szkole Podstawowej nr 12 w Olsztynie patrona  Osoby odpowiedzialne za przygotowanie informacji na stronę oraz dla wychowawców:  - Pani Małgorzata Chmielewska  - Pani Hanna Zielińska  - Pani Matylda Loose – Długokęcka  - Pani Natalia Wyrzykowska  - Pan Krzysztof Radziwon | Październik – grudzień 2023 r. |
| 5. | Zgłaszanie kandydatur na patrona szkoły przez:  – nauczycieli i pracowników szkoły,  – uczniów,  – rodziców  w formie pisemnej wraz z krótkim uzasadnieniem do sekretariatu szkoły.  Wychowawcy klas wspierają w tym zakresie swoich uczniów.  Umieszczenie informacji w zakresie zgłaszania kandydatur, promowanie działania - Małgorzata Mąkowska | Zespół do spraw nadania Szkole Podstawowej nr 12 w Olsztynie patrona  Osoby odpowiedzialne: - Małgorzata Mąkowska | 3 – 18 stycznia 2024 r. |
| 6. | Weryfikacja sylwetek osób zgłoszonych jako kandydatów na patrona szkoły Zgodnie z Regulaminem wyboru kandydata na patrona, Zespół ma prawo:  - odrzucić wniosek, jeżeli zaproponowany kandydat nie spełnia wymogów regulaminowych (jego zasługi nie obejmują działań prozdrowotnych i prospołecznych),  - ograniczyć liczbę kandydatów do najwyżej trzech osób, których działalność i zasługi w najwyższym stopniu wpisują się w misję szkoły. | Zespół do spraw nadania Szkole Podstawowej nr 12 w Olsztynie patrona | Do 16 lutego 2024 r. |
| 6. | Przygotowanie prezentacji sylwetek kandydatów na patrona. Prezentacje wybranych kandydatów na patrona:  - opracowanie biogramów – nauczyciel historii  - tablice informacyjne – wychowawcy klas IV wraz z uczniami  - prace plastyczne przygotowane przez uczniów– nauczyciele świetlicy  **Prace oraz tablice umieszczone w holu prowadzącym do edukacji wczesnoszkolnej, przygotowanie sektorów dla każdej z prezentowanych sylwetek – P. Katarzyna Kraczkowska**  - pogadanki – nauczyciel historii, języka polskiego, nauczyciele świetlicy, wychowawcy klas I-III (przygotowanie informacji P. S. Ewko)  - zasięgnięcie opinii o wyborze kandydata na patrona szkoły. Zapytania skierowane do: Rady Osiedla Nagórki, Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie, Polskiego Związku Niewidomych - Dom Pomocy Społecznej w Olsztynie (P. Paulina Grądzka) | Zespół do spraw nadania Szkole Podstawowej nr 12 w Olsztynie patrona  Osoby odpowiedzialne:  - Pan Rafał Milcewicz (klasy IV),  - Pan Damian Czarnowski  - Pani Paulina Grądzka  - Pani Katarzyna Kraczkowska  - Pani Sandra Ewko | Luty - czerwiec 2024 r. |
| 7. | Organizacja wyboru patrona szkoły. Wybory patrona szkoły:  Promowanie organizacji wyborów wśród rodziców oraz uczniów – P. Matylda Loose-Długokęcka, P. Rafał Milcewicz  Przygotowanie urny – P. Katarzyna Kraczkowska  Przygotowanie kart do głosowania – P. Małgorzata Chmielewska, P. Hanna Zielińska  **Wybory odbędą się w ostatnim tygodniu października wg przygotowanego we wrześniu 2024 r. szczegółowego harmonogramu.** | Dyrektor szkoły Komisja Skrutacyjna | Październik 2024 r. |
| 8. | Zatwierdzenie kandydata na patrona przez Radę Pedagogiczna, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski. | Dyrektor szkoły | Listopad 2024 r. |
| 9. | Ogłoszenie informacji o wyborze patrona – strona szkoły, strona fb, współpraca z przedstawicielami mediów | Dyrektor szkoły Komisja Skrutacyjna | Listopad 2024r. |
| 10. | Złożenie wniosku o nadanie imienia do organu  prowadzącego szkołę. | Dyrektor szkoły | Listopad 2024 r. |
| 11. | Popularyzacja postaci patrona:  - prezentacje,  - wystawy,  - pozyskanie do biblioteki pozycji książkowych związanych z patronem. | Wyznaczeni przez dyrektora nauczyciele oraz członkowie zespołu  Osoby odpowiedzialne:  - Pani Sandra Ewko,  - Pani Monika Hrynkiewicz  - Pani Katarzyna Kraczkowska | Listopad - 2024 r. – czerwiec 2025 r. |
| 12. | Przygotowanie uroczystości nadania imienia  szkole.  **Przygotowanie szczegółowego harmonogramu przygotowania uroczystości nadania imienia do 28 lutego 2025 r.** | Zespół do spraw nadania Szkole Podstawowej nr 12 w Olsztynie patrona | Luty 2025 r. – listopad 2025 r. |
| 13. | Uroczystość nadania imienia Szkole  Podstawowej nr 12 w Olsztynie:  – Msza św.  – poświęcenie sztandaru  – część artystyczna  - odsłonięcie tablicy pamiątkowej | Zespół do spraw nadania Szkole Podstawowej nr 12 w Olsztynie patrona | Listopad 2025 r. |